## 일정표
조 팀원 구성 및 역할
|  | 담당자 | 주요역할
김성진
이재홍
이은솔
이은지
개발 일정
업무 | Job Code | 담당자 | 7월 |  |  |  |  | 8월
|  |  | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
회원가입 | MMF001-002 | bar: 7월 27
로그인 | MMF003-004 | bar: 7월 27
로그아웃 | MMF005 | bar: 7월 27
내정보 | MMF006-007 | bar: 8월 4
관리자 - 회원 관리 (목록/상세/삭제) | AMF001-003 | bar: 8월 3 to 8월 4
계좌 등록 | TBF001-002 | bar: 7월 27 to 7월 30; 8월 4
계좌 금액 충전 | TBF003-004 | bar: 7월 27 to 7월 30; 8월 4
이용권 구매 | TBF005-006 | bar: 7월 27 to 7월 30; 8월 4
차트 목록 | MPF001-003 | bar: 7월 27
실시간 차트 | MPF004-005 | bar: 7월 27; 8월 5
노래 상세정보 | MPF006 | bar: 7월 27
PlayList | MPF007-010 | bar: 7월 27
앨범 리스트 | MPF011 | bar: 8월 4 to 8월 5
투표 | VTF001-003 | bar: 7월 31; 8월 5
공지사항 (등록/목록/상세/수정/삭제) | BNF001-011 | bar: 7월 27 to 7월 28; 8월 4
검색 | SSF001-002 | bar: 7월 29; 8월 3
댓글 | CCF001-002 | bar: 8월 4 to 8월 5
메인 화면 | CSS001 | bar: 7월 29 to 7월 30
페이지 구성 (Include + 이동) | CS001-003 | bar: 7월 30 to 8월 5